## Overview
[13 empty] | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31
Project | TaskID | Task | ActivityID | Activity | Start | End | Duration | Actual Start | Actual End | Actual Duration | Progress | Hours | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 2020-11-15 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-22 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-05 | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-13 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-19 | 2020-12-20 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 2020-12-26 | 2020-12-27 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-01-01 | 2021-01-02 | 2021-01-03 | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-09 | 2021-01-10 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-01-16 | 2021-01-17 | 2021-01-18
LT2311 | 0 | Main | 0 | Main | 2020-11-09 | 2021-01-17 | 70 | (blank) | (blank) | 70 | 0%
| 1 | Survey | 1 | Survey | 2020-11-23 | 2020-12-02 | 10 | (blank) | (blank) | 10 | 0%
| 2 | Implementation | 2 | Main Impementation | 2020-12-03 | 2020-12-22 | 20 | (blank) | (blank) | 20 | 0%
|  |  | 3 | Outline of model implementation | 2020-12-03 | 2020-12-12 | 10 | (blank) | (blank) | 10 | 0%
|  |  | 4 | Coding | 2020-12-13 | 2020-12-22 | 10 | (blank) | (blank) | 10 | 0%
| 3 | Experiments | 5 | Experiments | 2020-12-23 | 2021-01-01 | 10 | (blank) | (blank) | 10 | 0%
| 4 | Result Analysis | 6 | Result Analysis | 2021-01-02 | 2021-01-11 | 10 | (blank) | (blank) | 10 | 0%

## Activity_Table
Project | TaskID | Task | ActivityID | Activity | Start | End | Duration | Actual Start | Actual End | Actual Duration | Progress | Hours | Delivarable
LT2311 | 0 | Main | 0 | Main | 2020-11-09 | 2021-01-17 | 70 |  |  | 70 | 0% |  | ----
LT2311 | 1 | Survey | 1 | Survey | 2020-11-23 | 2020-12-02 | 10 |  |  | 10 | 0% |  | ----
LT2311 | 2 | Implementation | 2 | Main Impementation | 2020-12-03 | 2020-12-22 | 20 |  |  | 20 | 0%
LT2311 | 2 | Implementation | 3 | Outline of model implementation | 2020-12-03 | 2020-12-12 | 10 |  |  | 10 | 0%
LT2311 | 2 | Implementation | 4 | Coding | 2020-12-13 | 2020-12-22 | 10 |  |  | 10 | 0% |  | ----
LT2311 | 3 | Experiments | 5 | Experiments | 2020-12-23 | 2021-01-01 | 10 |  |  | 10 | 0% |  | ----
LT2311 | 4 | Result Analysis | 6 | Result Analysis | 2021-01-02 | 2021-01-11 | 10 |  |  | 10 | 0% |  | ----
Formulas:
End = ActivityTable[[#This Row],[Start]]+ActivityTable[[#This Row],[Duration]]-1
End = ActivityTable[[#This Row],[Start]]+9
Actual Duration = MAX(DAYS(ActivityTable[[#This Row],[End]],ActivityTable[[#This Row],[Start]])+1,DAYS(ActivityTable[[#This Row],[Actual End]],ActivityTable[[#This Row],[Actual Start]])+1)
Duration = DAYS([End],[Start])+1
Start = [End, row above]+1
Start = [Start, row above]

## Sheet3
Row Labels | Sum of Actual Duration | Sum of Duration
Implementation | 40 | 40
Survey | 10 | 10
Experiments | 10 | 10
Result Analysis | 10 | 10
Grand Total | 70 | 70