## Overview
[13 empty] | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31
Project | TaskID | Task | ActivityID | Activity | Start | End | Duration | Actual Start | Actual End | Actual Duration | Progress | Hours | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 2020-11-15 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-22 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-05 | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-13 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-19 | 2020-12-20 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 2020-12-26 | 2020-12-27 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-01-01 | 2021-01-02 | 2021-01-03 | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-09 | 2021-01-10 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-01-16 | 2021-01-17 | 2021-01-18
LT2311 | 0 | Main | 0 | Main | 2020-11-09 | 2021-01-17 | 70 | (blank) | (blank) | 70 | 0%
| 1 | Survey | 1 | Survey | 2020-11-10 | 2020-12-08 | 29 | (blank) | (blank) | 29 | 0%
|  |  | 2 | Reading | 2020-11-10 | 2020-11-29 | 20 | (blank) | (blank) | 20 | 0%
|  |  | 3 | Writing [M] | 2020-11-26 | 2020-12-03 | 8 | (blank) | (blank) | 8 | 0% | [25 empty] | 1
|  |  | 4 | Review-S | 2020-12-04 | 2020-12-08 | 5 | (blank) | (blank) | 5 | 0%
| 2 | Implementation | 5 | Implementation | 2020-12-02 | 2020-12-26 | 25 | (blank) | (blank) | 25 | 0%
|  |  | 6 | Coding [M] | 2020-12-02 | 2020-12-21 | 20 | (blank) | (blank) | 20 | 0% | [43 empty] | 1
|  |  | 7 | Review-C | 2020-12-22 | 2020-12-26 | 5 | (blank) | (blank) | 5 | 0%
| 3 | Analysis Results | 8 | Analysis Results | 2020-12-21 | 2021-01-05 | 16 | (blank) | (blank) | 16 | 0%
|  |  | 9 | Analysis | 2020-12-21 | 2020-12-27 | 7 | (blank) | (blank) | 7 | 0%
|  |  | 10 | Writing [M] | 2020-12-27 | 2020-12-31 | 5 | (blank) | (blank) | 5 | 0% | [53 empty] | 1
|  |  | 11 | Review-A | 2021-01-01 | 2021-01-05 | 5 | (blank) | (blank) | 5 | 0%
| 4 | Change | 12 | Change | 2021-01-05 | 2021-01-12 | 8 | (blank) | (blank) | 8 | 0%
|  |  | 13 | Re-coding [M] | 2021-01-05 | 2021-01-09 | 5 | (blank) | (blank) | 5 | 0% | [62 empty] | 1
|  |  | 14 | Re-analysis [M] | 2021-01-09 | 2021-01-12 | 4 | (blank) | (blank) | 4 | 0% | [65 empty] | 1
| 5 | Presentation | 15 | Presentation | 2021-01-01 | 2021-01-11 | 11 | (blank) | (blank) | 11 | 0%
|  |  | 16 | Slides [M] | 2021-01-01 | 2021-01-07 | 7 | (blank) | (blank) | 7 | 0% | [60 empty] | 1
|  |  | 17 | DryRun | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 4 | (blank) | (blank) | 4 | 0%
|  |  | 18 | Slides [M] | 2021-01-11 | 2021-01-14 | 4 | (blank) | (blank) | 4 | 0% | [67 empty] | 1

## Activity_Table
Project | TaskID | Task | ActivityID | Activity | Start | End | Duration | Actual Start | Actual End | Actual Duration | Progress | Hours | Delivarable
LT2311 | 0 | Main | 0 | Main | 2020-11-09 | 2021-01-17 | 70 |  |  | 70 | 0% |  | ----
LT2311 | 1 | Survey | 1 | Survey | 2020-11-10 | 2020-12-08 | 29 |  |  | 29 | 0% |  | ----
LT2311 | 1 | Survey | 2 | Reading | 2020-11-10 | 2020-11-29 | 20 |  |  | 20 | 0% |  | ----
LT2311 | 1 | Survey | 3 | Writing [M] | 2020-11-26 | 2020-12-03 | 8 |  |  | 8 | 0% |  | Written Report
LT2311 | 1 | Survey | 4 | Review-S | 2020-12-04 | 2020-12-08 | 5 |  |  | 5 | 0% |  | ----
LT2311 | 2 | Implementation | 5 | Implementation | 2020-12-02 | 2020-12-26 | 25 |  |  | 25 | 0% |  | ----
LT2311 | 2 | Implementation | 6 | Coding [M] | 2020-12-02 | 2020-12-21 | 20 |  |  | 20 | 0% |  | Code [iynp]
LT2311 | 2 | Implementation | 7 | Review-C | 2020-12-22 | 2020-12-26 | 5 |  |  | 5 | 0% |  | ----
LT2311 | 3 | Analysis Results | 8 | Analysis Results | 2020-12-21 | 2021-01-05 | 16 |  |  | 16 | 0% |  | ----
LT2311 | 3 | Analysis Results | 9 | Analysis | 2020-12-21 | 2020-12-27 | 7 |  |  | 7 | 0% |  | ----
LT2311 | 3 | Analysis Results | 10 | Writing [M] | 2020-12-27 | 2020-12-31 | 5 |  |  | 5 | 0% |  | Code+Written Report
LT2311 | 3 | Analysis Results | 11 | Review-A | 2021-01-01 | 2021-01-05 | 5 |  |  | 5 | 0% |  | ----
LT2311 | 4 | Change | 12 | Change | 2021-01-05 | 2021-01-12 | 8 |  |  | 8 | 0% |  | ----
LT2311 | 4 | Change | 13 | Re-coding [M] | 2021-01-05 | 2021-01-09 | 5 |  |  | 5 | 0% |  | Code [iynp]
LT2311 | 4 | Change | 14 | Re-analysis [M] | 2021-01-09 | 2021-01-12 | 4 |  |  | 4 | 0% |  | Code+Written Report
LT2311 | 5 | Presentation | 15 | Presentation | 2021-01-01 | 2021-01-11 | 11 |  |  | 11 | 0% |  | ----
LT2311 | 5 | Presentation | 16 | Slides [M] | 2021-01-01 | 2021-01-07 | 7 |  |  | 7 | 0% |  | Slides
LT2311 | 5 | Presentation | 17 | DryRun | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 4 |  |  | 4 | 0% |  | ----
LT2311 | 5 | Presentation | 18 | Slides [M] | 2021-01-11 | 2021-01-14 | 4 |  |  | 4 | 0%
Formulas:
End = ActivityTable[[#This Row],[Start]]+ActivityTable[[#This Row],[Duration]]-1
End = [Start]+[Duration]-1
Actual Duration = MAX(DAYS(ActivityTable[[#This Row],[End]],ActivityTable[[#This Row],[Start]])+1,DAYS(ActivityTable[[#This Row],[Actual End]],ActivityTable[[#This Row],[Actual Start]])+1)
Duration = DAYS([End],[Start])+1
Start = [Start, row above]
Start = [End, row above]-3

## Sheet3
Row Labels | Sum of Actual Duration | Sum of Duration
Analysis Results | 33 | 33
Change | 17 | 17
Implementation | 50 | 50
Presentation | 26 | 26
Survey | 62 | 62
Grand Total | 188 | 188